## Blad1
Planning
Jeroen | All-rounder |  | Rik | Front-end developer
Rene | Teamleider, back-end developer |  | Algemeen
Bij de totale burnpunten en uren besteed worden de burnpunten en de uren besteed van het algemeen opgeteld, gedeeld door 3
Takenplanning
Sprint 1 |  | Algemeen |  |  | Jeroen
11/01 - 15/01 |  | Naam | Burned | Uren besteed | Naam | Burned | Uren besteed
|  | Trello bijhouden | 5 | 3 | SQLite werkend krijgen met Visual Studio | 21 | 11
|  | Mappenstructuur maken | 2 | 3 | SQL functies schrijven | 8 | 8
|  | Git werkend krijgen | 5 | 5 | Git | 3 | 3
|  | NPC spritesheets maken | 2 | 5
|  | User stories maken | 5 | 8
|  | Totaal | 19 | 24 | Totaal | 38.3333 | 30
|  | Rene |  |  | Rik
|  | Naam | Burned | Uren besteed | Naam | Burned | Uren besteed
|  | SQLite werkend krijgen met Visual Studio | 21 | 11 | Level editor | 21 | 25
|  | SQL functies schrijven | 3 | 5
|  | NPC inlezen | 5 | 7
|  | NPC bewegen | 3 | 4
|  | Sprites opzoeken en maken | 1 | 3
|  | Totaal | 39.3333 | 38 | Totaal | 27.3333 | 33
Sprint 2 |  | Algemeen |  |  | Jeroen
24/01 - 27/01 |  | Naam | Burned | Uren besteed | Naam | Burned | Uren besteed
|  | Trello bijhouden | 5 | 6 | SQL functies schrijven | 21 | 18
|  | Git | 3 | 3 | Sprites maken | 1 | 0.5
[5 empty] | Git | 3 | 3
[5 empty] | NPC collision | 8 | 8
[5 empty] | Database structuur | 5 | 6
|  | Totaal | 3 | 3 | Totaal | 40.6667 | 38.5
|  | Rene |  |  | Rik
|  | Naam | Burned | Uren besteed | Naam | Burned | Uren besteed
|  | Database structuur | 5 | 6 | Level editor | 21 | 25
|  | SQLite | 21 | 20 | Game loader | 3 | 3
|  | NPC's weergeven | 8 | 5 | Main menu | 5 | 5
|  | Sprites inlezen | 5 | 5 | Level gemaakt | 2 | 2
|  | Speler op het scherm weergeven | 3 | 3
|  | Speler bewegen | 5 | 6
|  | Totaal | 44.6667 | 48 | Totaal | 33.6667 | 38
Sprint 3 |  | Algemeen |  |  | Jeroen
30/01 - 3/02 |  | Naam | Burned | Uren besteed | Naam | Burned | Uren besteed
|  | Trello bijhouden | 5 | 3 | Inventory | 8 | 4
|  | Git | 3 | 3 | NPC collision | 8 | 3
[5 empty] | Git | 3 | 2
[5 empty] | Player collision | 4 | 3
[5 empty] | Interacten met NPC | 5 | 4
[5 empty] | Item krijgen van NPC | 5 | 3
[5 empty] | Planning maken | 3 | 3
[5 empty] | Muziek | 5 | 2
[5 empty] | Speler collision met objecten | 3 | 2
[5 empty] | Documenteren | 1 | 6
|  | Totaal | 8 | 6 | Totaal + Algemeen | 51 | 34
|  | Rene |  |  | Rik
|  | Naam | Burned | Uren besteed | Naam | Burned | Uren besteed
|  | Laadscherm | 3 | 1 | Dialoogvenster | 7 | 5
|  | Speler moet kunnen slaan | 8 | 4 | Game loader | 3 | 3
|  | Speler abilities | 9 | 8 | Main menu | 5 | 5
|  | Speler collision met objecten | 5 | 6 | Level gemaakt | 2 | 6
|  | Muziek | 3 | 1 | Level editor | 21 | 3
|  | Glitches fixen | 8 | 4 | Knoppen in game | 5 | 5
|  | NPC beweging | 5 | 2 | Documenteren | 1 | 8
|  | Sprites inlezen | 5 | 5
|  | Documenteren | 1 | 8
|  | Totaal | 49.6667 | 41 | Totaal | 46.6667 | 37