## Project Gaming - Git G
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
To Do | testverslag | Test is zinvol, keuzes worden gemaakt obv tests. |  |  | RR,RD,JH |  | 96 | https://trello.com/c/CZ7siOoW
To Do | Game Design document | detailniveau hoog genoeg en beschrijving helder genoeg om te implementeren. |  |  |  |  | 97 | https://trello.com/c/5eTuTpuv
Done | Evaluatie (verslag van Sprint Review meeting, verslag van Sprint retrospective. | sprints worden kritisch geëvalueerd. formuleringen en planningen van sprints worden beter in de loop van de tijd |  |  | JH,RR |  | 90 | https://trello.com/c/zHtpkA5V
Done | Werk-verdeling | verslag sprint planning en veslag story time meeting. Realistische verdeling van het werk. Duidelijke koppeling met Game Design Document. Ieder teamlid heeft modelleer-, programmeer-, onderzoeks- en rapportagetaken. Het werk is evenredig verdeeld over de teamleden. |  |  |  |  | 89 | https://trello.com/c/mC68Iah8
Done | technisch verslag | verslag zorgt voor goede overdraagbaarheid. duidelijke opbouw correcte opmaak heldere onderbouwing van keuzes. uitleg werking software correct gebruik Nederlandse taal. gebruik van doxygen |  |  | JH |  | 92 | https://trello.com/c/64OSABBH
Done | Klassen-diagram | logische indeling van verantwoordelijkheden over klassen. correcte UML. correct toepasselijk ontwerp. |  |  | JH |  | 91 | https://trello.com/c/jBUmNqYu
Done | gebruik Git | duidelijke mappenstructuur versies van de software zijn terug te vinden. |  |  | RR,JH,RD |  | 94 | https://trello.com/c/k9Xz0RmK
Done | c++ code | kwaliteit van de code en conform technische ontwerp. voldoet aan de gestelde software regels. efficient gebruik van libraries goed gebruik van patterns. |  |  | RD,RR,JH |  | 93 | https://trello.com/c/eK1Qu7Pw
Done | Trello backlog | Duidelijke koppeling met Game Design Document. Goede vertaling van GDD naar backlog. Helder geformuleerde user stories. |  |  | RR,RD,JH |  | 88 | https://trello.com/c/rhG6z2Tn
Done | doxygen |  |  |  | JH,RD,RR |  | 98 | https://trello.com/c/NU4Oha2U
To Be Refined (User stories) | [5] Verhaallijn |  |  |  |  | should have | 46 | https://trello.com/c/yNZZDCPt
To Be Refined (User stories) | Een speler kan monsters tegen komen [0] | De speler moet in bepaalde maps vijandige monsters tegen kunnen komen waartegen hij zal moeten vechten | 5 |  |  | should have | 56 | https://trello.com/c/oKEgS0Fl
To Be Refined (User stories) | De speler kan een monster slaan [0] | Wanneer de speler een monster tegenkomt moet hij deze kunnen slaan | 3 |  |  | should have | 57 | https://trello.com/c/8KaWFsDB
To Be Refined (User stories) | De speler kan een monster doden [0] | wanneer de speler een monster slaat moet deze op een bepaald moment dood kunnen gaan. | 8 |  |  | should have | 58 | https://trello.com/c/sJfsuJwY
To Be Refined (User stories) | De speler kan XP punten krijgen | [5 empty] | 62 | https://trello.com/c/0ezQnaZ8
To Be Refined (User stories) | De speler kan in level stijgen | [5 empty] | 63 | https://trello.com/c/WbWLvbc0
To Be Refined (User stories) | Monsters kunnen sterker worden aan de hand van hun level | [5 empty] | 67 | https://trello.com/c/dt1qwoAL
Sprint 3 done | Level Editor [21] | Als designer wil ik een level kunnen maken in een grafische omgeving, zodat er geen kennis van programmeren nodig is. | 21 |  | RR | Must have | 7 | https://trello.com/c/RtEa03wy
Sprint 3 done | De speler kan items hebben ¦ Inventory |  |  |  | JH | could have | 59 | https://trello.com/c/E0QCnBDQ
Sprint 3 done | [5] Items | De game bevat items die op verschillende wijzen verkregen kunnen worden, zoals vinden in de overworld of krijgen van een NPC. Items die de speler verkrijgt, worden in de inventory geplaatst. De speler kan de inventory openen om de items te bekijken. De enige itemsoort is voorlopig Key-Items, die niet gediscard kunnen worden en een functie hebben bij quests. |  |  | JH | should have | 13 | https://trello.com/c/EuZj0bTW
Sprint 3 done | De speler wilt in het spel kunnen bewegen [5] |  | 5 |  | RD | Must have | 49 | https://trello.com/c/Ci6wUVB1
Sprint 3 done | Menu in de level editor [13] |  | 13 |  | RR | Must have | 82 | https://trello.com/c/xIVblusU
Sprint 3 done | [5]Level viewer | Zoomed in op een deel van het geladen level. | 5 |  | RR | should have | 35 | https://trello.com/c/X83gRFTH
Sprint 3 done | [6] Inventory | De speler heeft een inventory, waar gevonden items in geplaatst worden. Inventory is nog niet zichtbaar voor de speler. |  |  | JH | should have | 9 | https://trello.com/c/fkXjIAXT
Sprint 3 done | De speler wil zijn character zien [3] |  | 3 |  | RD | Must have | 48 | https://trello.com/c/QSCfcAhQ
Sprint 3 done | Load screen [3] | Een load screen wat een plaatje laat zien terwijl alle gegevens worden ingeladen | 3 |  | RD | should have | 83 | https://trello.com/c/H9VaSukC
Sprint 3 done | De speler kan met een npc praten [5] |  | 5 |  | JH |  | 53 | https://trello.com/c/XMrlhqjm
Sprint 3 done | De speler wil een wereld kunnen zien [8] |  | 8 |  | RR,RD | Must have | 54 | https://trello.com/c/zkEi7M44
Sprint 3 done | [5]Dialoogvenster | Tijdens bepaalde momenten in het spel moet een dialoogvenster getoond worden. Dit kan bijvoorbeeld een NPC zijn die praat, of wanneer een deel van het verhaal verteld wordt. Dialoogvenster bevat standaard alleen tekst, maar als het bij een NPC hoort, dan wordt apart de naam van de NPC getoond en eventueel een afbeelding van de NPC. https://yanflychannel.files.wordpress.com/2011/12/asm-041.jpg | 5 |  | RR | Must have | 24 | https://trello.com/c/TJx8Kxqb
Sprint 3 done | Player character -- collision detection [6] | Als speler wil ik dat het spel realistische elementen hebt, bijvoorbeeld dat je niet over bomen, door mensen of door muren kan lopen. | 6 |  | JH,RD | Must have | 23 | https://trello.com/c/AG2Xw0LL
Sprint 3 done | De speler moet kunnen slaan [8] | de speler moet een animatie kunnen laten zien dat hij kan slaan met een zwaard. | 8 |  | RD | Must have | 84 | https://trello.com/c/tknVpb44
Sprint 3 done | De speler moet dood kunnen gaan [3] | de speler moet de animatie van dood gaan kunnen vertonen. | 3 |  | RD | should have | 86 | https://trello.com/c/oVN2U6hW
Sprint 3 done | De speler moet kunnen spell-casten [3] | De speler moet een spell kunnen casten. Hoort ook een spell cast animatie | 3 |  | RD | should have | 87 | https://trello.com/c/ythVdx2J
Sprint 3 done | Game starten/afsluiten [3] | Ik wil het spel kunnen openen/starten en laten draaien, totdat ik aangeef dat ik het spel wil afsluiten. | 3 |  | RR | Must have | 11 | https://trello.com/c/dYAMkUC7
Sprint 3 done | Level Loader [5] | De mogelijkheid om een level te laden, te bespelen en af te sluiten | 5 |  | RR | Must have | 31 | https://trello.com/c/D5gci1av
Sprint 3 done | De speler moet kunnen schieten [3] | De speler moet de animatie kunnen uitboeren voor pijl en boog schieten. | 3 |  | RD | should have | 85 | https://trello.com/c/rqnoMxAp
Sprint 3 done | sprites en tiles inlezen [5] | Om het spel een spel te kunnen noemen, moet er gezorgd worden voor de grafische elementen. Dit zijn de sprite sheets en tiles. Deze staan in een aparte folder en moeten in de game geladen kunnen worden. | 5 |  | RD | Must have | 42 | https://trello.com/c/HvKTrM34
Sprint 3 done | De npc's kunnen weergeven worden [5] |  | 5 |  | RD | Must have | 66 | https://trello.com/c/A74MehZM
Sprint 3 done | Main Menu [8] | Ik wil bij het starten van het spel in het main menu komen en hier later weer naar terug kunnen keren. | 8 |  | RR | Must have | 12 | https://trello.com/c/ICdK44Cd
Sprint 3 done | Een npc kan bewegen [5] |  | 5 |  | RD | Must have | 55 | https://trello.com/c/B9JzSii7
Sprint 3 done | Player character -- sprites uitbreiden [3] | De sprites van de player character uitbreiden. Sprites toevoegen voor aanzicht voor/achter/links/rechts. Sprites toevoegen voor beweging/lopen. | 3 |  | RD | should have | 19 | https://trello.com/c/x02s0bYM
Sprint 3 done | Player character -- interactie NPC's [5] | De player character kan interactie hebben met een NPC of iets anders in de spelwereld door op een bepaalde 'interactieknop' te drukken, bijvoorbeeld spatiebalk. Als gevolg hiervan wordt een bepaalde actie uitgevoerd, zoals het openen van een dialoogvenster bij een NPC. De speler moet een bepaalde kant op kunnen kijken. Als de speler naar rechts kijkt, moet hij alleen interactie kunnen hebben met het vakje/NPC rechts van hem. | 5 |  | JH | should have | 22 | https://trello.com/c/hLbyjFag
Sprint 3 done | De speler kan niet door bomen heen lopen [3] |  | 3 |  | RD,JH | Must have | 51 | https://trello.com/c/cUxvFJ9h
Sprint 3 done | Achtergrond muziek [2] | Ik wil muziek horen op de achtergrond. | 2 |  | JH | Must have | 75 | https://trello.com/c/OolUmkoL
Sprint 3 done | De speler kan niet zwemmen [3] |  | 3 |  | RD | Must have | 50 | https://trello.com/c/akA58Y2V
Ready For Sprint | De speler wil een keuzemenu kunnen openen door op een toets te drukken [0] |  | 5 |  |  | should have | 77 | https://trello.com/c/gXDqtNJ3
Ready For Sprint | [6] Pauzeknop + in-game menu | Door op een bepaalde menu-knop (Enter?) te drukken, wordt het spel gepauzeerd en het in-game menu geopend. Het menu is een lijst knoppen van: - inventory - terug naar main menu - opties (?) - Equipment (?) - Status (?) |  |  | BC | should have | 26 | https://trello.com/c/8460zeTa
Ready For Sprint | [6] Vechtsysteem | Als speler wil ik dat ik monster in het spel kan doden, zodat ik daar items van kan krijgen om sterker te worden |  |  |  | should have | 21 | https://trello.com/c/cAmab38s
Ready For Sprint | [6] Quests | De game bevat quests die een speler kan starten en voltooien. |  |  |  | should have | 27 | https://trello.com/c/4MLQd0y1
Ready For Sprint | [6] Quests -- starten bij NPC | Een NPC heeft de mogelijkheid om een nieuwe Quest te triggeren. Interactie met de NPC triggert de quest, of interactie geeft een keuze om een quest te starten. |  |  |  | should have | 29 | https://trello.com/c/IDrjT5r3
Ready For Sprint | [6] Quests -- voltooien | Een gestarte quest moet voltooid kunnen worden. Als een quest is voltooid, dan wordt dit genoteerd in de game met een flag. In de quest overview wordt weergegeven dat de quest voltooid is. |  |  |  | should have | 32 | https://trello.com/c/Gj53jaF1
Ready For Sprint | [7] Quests -- rewards | Een quest moet bepaalde rewards kunnen geven als motivatie om de quest te voltooien. Een gestarte quest toont de rewards in het quests overview scherm. Een voltooide quest met rewards plaatst de rewards in de inventory. |  |  |  | should have | 33 | https://trello.com/c/0NA9X1nE
Ready For Sprint | [7] Quests -- quest key items | Bepaalde Quests vereisen een key item om de quest te voltooien. Het hebben van het item in de inventory voltooid de quest. Ook kan het voltooien van de quest het betreffende item uit de inventory verwijderen. |  |  |  | should have | 30 | https://trello.com/c/B2JyFH2p
Ready For Sprint | [7] Quests -- quests overview scherm | Ik wil een overview van alle begonnen en voltooide quests hebben. Dit 'Quests'-scherm is te openen in het in-game menu, net als de inventory. |  |  |  | could have | 28 | https://trello.com/c/oJP4ZFEl
Ready For Sprint | [4] Minimap |  |  |  |  | should have | 47 | https://trello.com/c/UjLcodB0
Won't have | [6] Level overgang | Als speler wil ik naar andere levels kunnen, hierdoor krijg ik meer een avontuur ervaring in de game. |  |  |  | red | 40 | https://trello.com/c/hNYYtZH8
Won't have | [6] Items -- uitbreiden | Items uitbreiden van alleen key items naar meerdere itemsoorten. - key items - gebruiksitems (potions e.d.) - equipment - etc itemklasse dus opdelen in hoofdklassen en subklasses. |  |  |  | red | 15 | https://trello.com/c/EqPcdtk7
Won't have | [4] Game opslaan | Als speler wil ik dat mijn voortgang word opgeslagen, zodat ik verder kan spelen waar ik gebleven was en niet elke keer het hele spel opnieuw hoef te spelen. |  |  |  | red | 37 | https://trello.com/c/F0aMsNwJ
Won't have | De speler kan een huis betreden [0] |  | 5 |  |  | red | 52 | https://trello.com/c/x2hMUIOT
Won't have | [7] Quests -- optionele quests | Ik wil optionele quests kunnen starten, die ik later, bij nader inzien, wil kunnen cancellen. |  |  |  | red | 45 | https://trello.com/c/GVouzeSF
Won't have | [5] Inventory -- itemfuncties | Als speler wil ik controle hebben over de items die ik bezit. Ik wil bepaalde items kunnen gebruiken en andere items kunnen weggooien. Als ik een item selecteer in de inventory, wil ik een menu zien met alle mogelijkheden die ik heb met betrekking tot het item. |  |  |  | red | 44 | https://trello.com/c/hZHFKi5l
Won't have | De speler kan items krijgen van een monster |  |  |  |  | red | 60 | https://trello.com/c/hfmW6vFN
Won't have | Er kan onderscheid gemaakt worden tussen friendly en non-friendly npc's |  |  |  |  | red | 68 | https://trello.com/c/XYzLr3eA
Won't have | [4] Geluidseffecten | Als speler wil ik geluid hebben bij speciale dingen die in het spel gebeuren, anders geeft de actie geen "speciaal" gevoel. |  |  |  | red | 25 | https://trello.com/c/f9lnGXg9
Sprint 3 Plan | Npc's kunnen sterker worden aan de hand van hun level [0] |  | 3 |  | RD | should have | 65 | https://trello.com/c/BgLZdbeq
Sprint 3 Plan | De speler kan sterker worden aan de hand van zijn level [0] | naar mate het level van de speler stijgt, krijgt hij meer strength. | 5 |  | RD | should have | 64 | https://trello.com/c/2HZCpu6h
Sprint 2 Done | SQLite aansturing [21] | Als developer wil ik in een database de gegevens van levels kunnen aanpassen, zodat ik geen verdere programmeer kennis nodig heb. Ook wil ik hierin data toevoegen en deze data kunnen uitlezen | 21 |  | JH,RD | Must have | 43 | https://trello.com/c/BMRnOb2F

## Archived Project Gaming - Git G
List | Title | Description | Points | Due | Members | Labels | Card # | Card URL
Ready For Sprint | [archived] [3] Achtergrondmuziek | VOEG HIER OMSCHRIJVING TOE |  |  |  | should have | 20 | https://trello.com/c/Zl0HjBqc